Номинация: «Школа искусств – творческая лаборатория»

Название Проекта: «Наш театр»

Организация-заявитель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» п.Гайны (МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны), 619650, Пермский край, Гайнский район, пос. Гайны, ул. Кашина, д.47, Телефон/факс: 8(34245) 2-18-83, 2-13-41, gainydshi@yandex.ru.

Руководитель Проекта: Калашникова Ольга Олеговна, преподаватель.

Адрес:619650,Пермский край, п.Гайны , ул. Дзержинского , д.4.

Телефон/факс: 8(34245) 2-18-83, gainydshi@yandex.ru.

Бухгалтер Проекта: Анфалова Алина Александровна, 619650, Пермский край, Гайнский район, пос. Гайны, ул. Кашина, д.47, Телефон/факс: 8(34245) 2-13-41, gainydshi@yandex.ru.

Директор организации-заявителя: Атькова Евгения Васильевна

Предполагаемое количество посетителей Проекта: 100

Сроки реализации Проекта: февраль-ноябрь 2018 года

Полная стоимость Проекта:   91 985 руб.

Размер привлеченных средств: собственные средства 30 000 руб.

Размер запрашиваемых средств:   61 985 руб.

Директор МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны                 Е. В. Атькова

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств «Гармония» п.Гайны

ПРОЕКТ

«Наш театр»

Руководитель проекта

Калашникова Ольга Олеговна

Преподаватель ДПИ

2018 г

Краткая аннотация о Проекте:

Постановка проблемы (актуальность)

«Театр-искусство прекрасное.

Оно облагораживает, воспитывает человека.

Тот, кто любит театр по настоящему,

всегда уносит из него запас мудрости и доброты»

К. С. Станиславский

Современные образовательные учреждения мучительно ищут новые гуманистические, личностно-ориентированные подходы к образованию. Сегодня многие педагоги озабочены поиском нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с детьми.

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать ему о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в нем?

Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни? Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать?

Самым популярным и увлекательным направлением воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра.

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.

Очень важно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение взрослого и ребенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает.

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.

Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, которых каждый ребёнок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и  взгляды, причём не только в обычном разговоре, но и публично не стесняясь присутствия посторонних слушателей. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные игры.

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй.

Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, позволяют формировать социально-нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.).

Таким образом, театральные игры помогают всесторонне развивать ребёнка.

2.Проектная идея

Идея Проекта заключается в том, чтобы организовать работу театрального объединения на базе Детской школы искусств. В данном объединении планируются занятия по следующим направлениям: пальчиковый театр, кукольный театр, театр маски и др. Для этого педагогами будут разработаны образовательные программы. Занятия с детьми будут проходить в дневное время после занятий в школе.

Вести занятия будут педагоги дополнительного образования Гайнского района. Нагрузка для детей – 2 часа в неделю. В группах 10 и более человек. В рамках работы данного объединения планируется проведение мастер-классов по изготовлению кукол, масок, костюмов. Демонстрация представлений для детей и родителей.

Данный проект позволит реализоваться детям с ограниченными возможностями здоровья, а также ребятам группы риска и СОП. Занятия будут проводиться в игровой форме, в их основе лежит творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ.

В результате реализации проекта «Наш театр» станет шагом к развитию театрального искусства в нашем районе.

3. Цели и задачи Проекта

Цель программы: создать условия для развития творческих способностей обучающихся, гармоничного развития личности ребенка средствами эстетического образования.

Задачи:

- Пробудить интерес детей к театру и театральной деятельности.

- Расширять представления детей о театре, его видах, атрибутах, костюмах, декорации.

- Привить детям первичные навыки в области театрального искусств (использование мимики, жестов, голоса, кукловождения).

- Развивать память, выразительную грамотную речь, словарный запас, формировать правильное звукопроизношение.

- Воспитывать уверенность в себе, положительную самооценку, умение преодолевать комплексы.

- Расширить взаимодействие с родителями воспитанников, путем создания творческой мастерской.

- Активизировать работу с детьми в области театрализованной деятельности.

- Создавать условия для организации совместной театральной деятельности детей и взрослых, направленные на сближения детей, родителей.

Участники проекта:

- Педагоги.

- Обучающиеся.

- Родители, дети с ОВЗ, группа риска, СОП.

4.Рабочий план Проекта

| № | Мероприятие, направленное на решение основных задач проекта | Срок реализации | Обоснование руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение рабочей авторской группы | МАРТ 2018 | Оплата по факту завершения проекта | 4 000 |
| 2 | Оснащение кабинета, подготовка актового зала для выступлений | Апрель – Май 2018 | Приобретение оборудование для объединения: Ноутбук для проведения занятий | 21 000 |
| 3 | Приобретение наборов сказочных героев; |  | -5 шт.х1500 (ЗАО Завод «Огонек», г. Московский завод игрушек) | 7500 |
| 4 | Приобретение ширмы |  | - (деревянные рейки и ткань) – 1 шт.; | 1 000 |
| 5 | Приобретение кулис |  | - (материал-ткань портьерная). -2 шт. | 5 000 |
| 6 | Чаепитие |  | - (торты-5 шт.х400 руб. | 2000 |
| 7 | Оформление |  | - (шары, ленты) 20штх50 руб. | 1000 |
| 8 | Организация занятий с детьми, взрослыми, детьми с ОВЗ | Май – ноябрь 2018 |  |  |
| 9 | Приобретение костюмов для представлений и спектаклей | Май 2018 | Приобретение костюмов (10 шт. х 1000 руб.) | 10000 |
| 10 | Выступления и мастер-классы: Проведение МК по изготовление кукол из бумаги, ложек, ниток, теневого театра) на базе ДШИ - для детей-инвалидов, проживающих в ближайших населенных пунктах района - для педагогов образовательных учреждений. -для обучающихся -для воспитанников ДОУ, для гостей из школ района. - показ сказки | Май – ноябрь 2018 | Расходные материалы: -Лента атласная -10 м-150 руб. -Картон 2 пачки-по 150 руб.-300 руб., - Ткань –ситец 20 шт. (50х50) по 25 руб-500 руб., -Пряжа цветная-20 шт по 30 руб- 600 руб., -Лопатки деревянные-10 шт. по 25 руб.-250 руб., -Ложки одноразовые 100 шт-100 руб., -Цветная ксероксная бумага-1 пачка-200 руб., Клеевой пистоле-5 шт. по 100 руб.-500 руб., -Стержни для клеевого пистолета по 50 руб. 5шт.-250 руб., -Фетр цветной-10 листов по 13 руб.- 130 руб. Бумага для черчения (формат А3)-4 пачки-4 пачки по 200 руб.-800 руб.; Ватманы 1 упаковка для декораций -17 руб. за шт. -1 упаковка (50 шт)-850 руб. Гуашь- 5 упаковок по 200 руб.-1000 руб. | 5630 |
| 11 | Участие в акции «Разноцветное детство» для детей с ОВЗ (дети и родители - 16 человек) на базе ДШИ: - сценарий мероприятия в форме «Вертушки». Работа секций: - Концерт. - Студия рисования. - Что? Где? Когда? (отгадывание загадок, знание сказок, пословиц, поговорок). -Мастер-класс театр на ручке и др. Каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сопровождает родители. Акция закончиться дружеским чаепитием. | Сентябрь 2018 |  |  |
| 12 | Создание видеофильма о реализации проекта «Наш театр» на территории Гайнского муниципального района | Октябрь-ноябрь 2018 | Оплата услуг видеомонтажа | 3 370 |
| 13 | Выступления на родительских собраниях и мероприятиях ДШИ | Октябрь-ноябрь 2018 |  |  |
| 14 | Награждение. Приобретение сертификатов, для награждения активных участников проекта | Ноябрь 2018 | -Грамоты 50 шт.-10 руб.-500 руб, | 500 |
|  | Итого |  |  | 61000 |

5.Показатели результативности

В результате реализации проекта  обучающиеся получают целый комплекс знаний и приобретут определенные умения. Познакомятся с театральной деятельностью, историей развития театрального искусства. Примут активное участие в изготовлении атрибутов и костюмов и декораций  к спектаклям. Возрастет желание участников проекта заниматься и в дальнейшем театральной деятельностью. В конце проекта юные артисты покажут спектакли родителям и ребятам детских садов, начальной школы, ребятам с ОВЗ.

Будут организованы занятия театрального объединения. За время реализации проекта будут проведены занятия с детьми и взрослыми. Будут даны  мастер-классы и представления для детей ДОУ, ДШИ и детей с ОВЗ, а также педагогов района. В период реализации проекта на занятих театрального объединения будут заниматься 25 человек. Появится новое направление работы в МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны – театральное искусство. В результате реализации проекта будет создана база для обучения и занятий театрального объединения.

6.Эффективность Проекта в целом будет оцениваться по следующим характеристикам:

- Количество участников Проекта – получателей услуг (не менее 100 человек: дети, взрослые, дети с ОВЗ, обучающиеся ДШИ, родители, педагоги);

- Наличие положительных отзывов участников Проекта;

- Показатели общественного мнения (популярность Проекта, социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных партнёров, отклик в средствах массовой информации);

- Показатели социальной адаптации личности (повышение уровня социальной успешности пользователей Проекта, их  активность).

7. Перспективы дальнейшего развития Проекта

По итогам реализации Проекта будет публикация в Гайнской районной газете «Наше время», на  сайте Администрации Гайнского муниципального района, создан видеофильм который будет распространен по образовательным учреждениям, учреждениям культуры Гайнского района. Проект «Наш театр» будет продолжать свою деятельность и после завершения финансирования проекта. ДШИ  «Гармония» будет искать дополнительные источники финансирования для  организации образовательного процесса для детей Гайнского района, проведения мастер-классов для педагогов поселка Гайны и района, презентацию выступлений, организацию работы детских объединений.

Общая смета проекта

| Вид работ (услуг) | Кол-во ед. | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные расходы: Оплата авторскому коллективу | 1 | 6 130 | 6 130 | Запрашиваемые средства |
| Приобретение оборудования для занятий. Ноутбук Acer Extensa EX2540-34YR /NX.EFHER.009/ intel i3 6006U/4Gb/500Gb/15.6/WiFi/Win10 | 1 | 21000 | 21 000 | Привлеченные средства |
| Приобретение ширмы | 1 | 1000 | 1000 | Запрашиваемые средства |
| Приобретение наборов сказочных героев; ( производитель ЗАО Завод «Огонек», г. Московский завод игрушек) | 5 | 1500 | 7500 | Запрашиваемые средства |
| Приобретение кулис (материал-ткань портьерная). | 2 шт. | 2500 | 5 000 | Запрашиваемые средства |
| Чаепитие (торт) | 5шт. | 400 | 2000 | Запрашиваемые средства |
| Оформление (шары гелиевые) | 20 шт. | 50 | 1000 | Запрашиваемые средства |
| Приобретение костюмов для представлений и спектаклей | 10 | 10000 | 10000 | Запрашиваемые средства |
| Приобретение грамот для поощрения активных участников проекта | 50 | 10 | 500 | Запрашиваемые средства |
| Обеспечение расходными материалами для мастер – классов. Расходные материалы: -Лента атласная -Картон -Ткань –ситец (отрезы 50х50) -Пряжа цветная -Лопатки деревянные -Ложки одноразовые -Цветная ксероксная бумага Клеевой пистолет -Стержни для клеевого пистолета -Фетр цветной | 10 м 2 пачки 20 шт. 20 шт. 10 шт. 100 шт. 1 пачка 5 шт. 5шт. 10 листов | 15 руб. 150 руб. 25 руб. 30 руб. 25 руб. 1 руб. 200 руб. 100 руб. 50 руб. 15 руб. | 3000 150руб. 300 руб. 500 руб. 600 руб. 250 руб. 100 руб. 200 руб. 500 руб. 250 руб. 150 руб. | Запрашиваемые средства |
| Оплата услуг видеомонтажа | 1 | 3 370 | 3370 | Запрашиваемые средства |
| Итого: |  | Запрашиваемая сумма | 40000 |  |
|  |  | Привлеченные средства | 21 000 |  |

Директор МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны                 Е. В. Атькова